Приложение № 1

 к приказу № 174-ОД

от 11.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

заведующая МБДОУ № 19

«Сказка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Семенюта

«11» октября 2018 г.

План – график внедрения профессиональных стандартов

в МБДОУ № 19 «Сказка»

Цель: обеспечение перехода ДОУ на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

1. Разработка организационно- управленческие решения, регулирующие введение профессиональных стандартов.
2. Приведение локальных нормативных актов ДОУ в соответствие профессиональным стандартам.
3. Совершенствование кадровой политики ДОУ.
4. Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов в ДОУ.
5. Организация аттестации и профессиональной подготовки работников ДОУ в соответствие профессиональным стандартам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ожидаемые результаты (вид документа) | Сроки исполнения | Ответственные  |
| Подготовительные мероприятия |
| 1 | Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов | Приказ | Октябрь2018 г. | Заведующая Семенюта Е.В. |
| 2 | Доведение до работников ДОУ информации о нормативных актах, регулирующих введение профессиональных стандартов, утвержденных профессиональных стандартах и порядке их введения | Доклады на педагогическом совете №2 | Октябрь2018 г. | Заведующая Семенюта Е.В.Старший воспитательАлтухова Н.В. |
| 3 | Определение перечня локальных нормативных актов ДОУ, в которые необходимо внести изменения в связи с введением профессиональных стандартов | Перечень локальных нормативных актов | Октябрь2018 г. | Заведующая Семенюта Е.В |
| 4 | Внесение изменений в локальные нормативные акты в связи с введением профессиональных стандартов | изменения в локальныхактах | Октябрь-ноябрь2018г. | Заведующая Семенюта Е.В.Старший воспитательАлтухова Н.В. |
| 5 | Создание банка нормативно-правовых документов МБДОУ регламентирующих введение профстандарта |  | Постояннодо 01.01.2020г. | Заведующая Семенюта Е.В.Старший воспитательАлтухова Н.В. |
| 6 | Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия квалификации работников квалификационным требованиям профессиональных стандартов | Приказ о создании комиссии Положение об аттестационной комиссии | Ноябрь 2018г. | Заведующая Семенюта Е.В.Старший воспитательАлтухова Н.В. |
| Основные мероприятия |
| 1 | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в ДОУ | Таблица должностей (профессий) и соответствующихпрофессиональных стандартов, в том числе обязательных к применению  | В течение 2019г. | Заведующая Семенюта Е.В.Старший воспитательАлтухова Н.В.Члены рабочей группы |
| 2 | Анализ соответствия профессиональных компетенций требованиям профессионального стандарта |  | В течение 2019г. | Заведующая Семенюта Е.В.Старший воспитательАлтухова Н.В.Члены рабочей группы |
| 2 | Определение необходимости профессиональной подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной подготовки) работников ДОУ) | Список работников, которым необходимо пройти профессиональную подготовку (переподготовку, обучение, дополнительную профессиональную подготовку) в целях приведения их квалификации в соответствие квалификационным требованиям профессиональных стандартов  | В течение 2019г. | Заведующая Семенюта Е.В.Старший воспитательАлтухова Н.В.Члены рабочей группы |
| 3 | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной подготовки) работников с учетом требований профессиональных стандартов | План с указанием категорий, должностей (профессий) и численности работников ДОУ | В течение 2019г. | Заведующая Семенюта Е.В.Старший воспитательАлтухова Н.В.Члены рабочей группы |
| 4 | Введение профессиональных стандартов педагогических работников |  | До 01.01.2020 | Заведующая Семенюта Е.В.Старший воспитательАлтухова Н.В.Члены рабочей группы |